## Чек-лист
| Что нужно сделать | Кто отвечает | Обязательно
☐ | Направить запрос/описание инициативы директору Дирекции развития по эл. почте | Инициатор | Обязательно
☐ | Внести инициативу в реестр (КСУПД) | Директор Дирекции развития / Администратор инициатив | Обязательно
☐ | Присвоить уникальный ID инициативы | Директор Дирекции развития / Администратор инициатив | Обязательно
☐ | Назначить куратора инициативы | Директор Дирекции развития | Обязательно
☐ | Назначить администратора инициативы | Директор Дирекции развития | Обязательно
☐ | Провести установочное совещание при необходимости и зафиксировать итоги | Директор Дирекции развития / Куратор | Опционально
☐ | Выполнить предварительную проработку (справки, презентации) для принятия решения | Дирекция развития / Куратор | Опционально
☐ | Согласовать привлечение других подразделений (особые случаи) | Курирующий зам. гендиректора / Директор Дирекции | Опционально
☐ | Сформировать команду инициативы | Куратор | Обязательно
☐ | Определить роли и зоны ответственности участников | Куратор | Обязательно
☐ | Подготовить Карточку инициативы (ID, цель, результаты, стороны, риски, сроки, ресурсы) | Куратор / Администратор инициатив | Обязательно
☐ | Подготовить План расходов инициативы (статьи затрат, этапы, лимиты) | Куратор / Финансовое подразделение | Обязательно
☐ | Составить Дорожную карту инициативы (этапы, вехи, зависимости, критерии выхода) | Куратор / Команда инициативы | Обязательно
☐ | Направить комплект документов на согласование | Куратор / Администратор инициатив | Обязательно
☐ | Получить визирования, учесть замечания, обновить версии документов | Куратор / Администратор инициатив | Обязательно
☐ | Зафиксировать решение об открытии инициативы | Директор Дирекции развития | Обязательно
☐ | Завести карточку инициативы в КСУПД и прикрепить документы | Администратор инициатив | Обязательно
☐ | Назначить права доступа участникам и ответственным | Администратор инициатив | Обязательно
☐ | Обеспечить хранение документации в Дирекции развития не менее 1 года | Дирекция развития / Администратор инициатив | Обязательно
☐ | Определить дальнейшие шаги (статус-отчётность, закупка/договор, инициация проекта) | Куратор | Обязательно